## 附件2
附件2
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
环江毛南族自治县城开投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2271731 | 专项债券 | 23000 | 2022.08 | 3.8 | 20 | 河池•环江工业园区扶贫车间三期建设项目 | 产业园区基础设施 | 44480 | 23000 | 38500 | 23000 | 无 |  | 1#楼、2#楼、4#、7#、8#楼、9#楼、10#、11#楼、12#楼、A、B宿舍楼等项目已完工（其中A、B宿舍楼已交付使用）；3#楼：主体与装修基本完工，剩余门窗工程，争取5月底完工进行预验收；6#楼：主体已完工，正在进行地面找平施工，剩余门窗工程、暖通工程，预计6月中下旬能完工；5#楼未建设，项目附属工程及电力（强电）工程已完成管线敷设、设备用房土建施工。市政附属工程与2023年2月进场，现已完成东面雨污管网敷设及路基开挖
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

## 附件4
附件4
截至2022年末发行的新增政府专项债券
单位：亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 2.3 |  | 2.3
1 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2.3 | 206科学技术支出
2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
3 |  |  | 208社会保障和就业支出 | 2.3
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出
6 |  |  | 213农林水支出
7 |  |  | 214交通运输支出
8 |  |  | 215资源勘探信息等支出
9 |  |  | 217金融支出