## 附件2
附件2
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
河池环江工业园区管理委员会 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（四期）、（九期） | 2105110（2000万元），2105251（4500万元） | 专项债券 | 6500 | 2000万元为202104-21，4500万元为2021-05-27 | 2000万元为3.91%,4500万元为3.8% | 20年 | 环江高端茧丝绸产业园第一期标准化厂房及附属设施建设项目 | 产业园区基础设施 |  | 6500万元 |  | 6500万元 | 0 | 形成资产 | 已完工
河池环江工业园区管理委员会 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、（二十四期） | 2205767（5000万元），2271160（7000万元） | 专项债券 | 12000 | 5000万元为2022-5-18，7000万元为2022-6-16 | 5000万利率为3.32%，7000万元利率为3.28% | 20年 | 环江农产品集中加工区建设项目 | 产业园区基础设施 |  | 12000万元 |  | 12000万元 | 0 | 在建 | 1、1#厂房、2#厂房： 已经完成，达到交付要求。 食堂装修：已完工，宿舍装修：已完工。
1、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#厂房已经完成主体结构，同时正在进行抹灰，工程量完成90%，外架已拆除。开始施工附属工程，2、16#号厂房完成第四层板面浇筑，17# 厂房完三楼板面浇筑。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

## 附件4
截至2022年末发行的新增政府专项债券
单位：亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 1.85 |  | 1.85
1 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（四期）、（九期） | 0.65 | 206科学技术支出 | 0
2 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期）、（二十四期） | 1.2 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0
3 |  |  | 208社会保障和就业支出 | 0
4 |  |  | 211节能环保支出 | 0
5 |  |  | 212城乡社区支出 | 0
6 |  |  | 213农林水支出 | 1.85
7 |  |  | 214交通运输支出 | 0
8 |  |  | 215资源勘探信息等支出 | 0
9 |  |  | 217金融支出 | 0